## Sheet1
铁路基本建设项目可行性研究文件质量评价表
项目名称： |  |  | 建设单位：
设计单位： |  |  | 建设单位联系人及电话：
序号 | 评价内容 | 评价标准 | 最高扣分 | 扣分 | 扣分原因 | 专家签名 | 日期
1 | 预可研 执行情况 （14分） | 项目功能定位与预可研不一致的，扣2分。 | 2
|  | 工程范围较预可研有较大变化的，扣2分。 | 2
|  | 运量预测水平与预可研相差较大，扣2分。 | 2
|  | 推荐主要技术标准与预可研不一致的，扣2分。 | 2
|  | 线路宏观走向方案较预可研阶段变化里程累积超出20%，扣2分。 | 2
|  | 遗漏重大线路走向方案的，扣2分。 | 2
|  | 遗漏重大环境敏感点、重大拆迁的，扣2分。 | 2
2 | 总体要求 （10分） | 文件组成内容、深度不符合设计文件编制规定，扣3分。 | 3
|  | 勘探量未达到规定要求，扣2分。 | 2
|  | 影响线路走向的重大控制因素调查不到位，扣1分。 | 1
|  | 征地拆迁包干框架协议未签订即上报可行性研究报告的，扣1分。 | 1
|  | 线路走向方案、车站设置违反设计规范要求的，扣1分。 | 1
|  | 经济评价方法和参数选取不正确，评价结果不合理的，扣1分。 | 1
|  | 综合开发方案流于形式，开发方案不合理、收益水平明显高于市场预期水平的，扣1分。 | 1
3 | 经济与运量 （2分） | 与路网相邻线路运量分配不合理，运量“搬家”的，扣1分。 | 1
|  | 预测运量未与近年投产铁路项目进行分析、类比的，扣1分。 | 1
4 | 运输组织 （1.5分） | 车站分布和设置方案违反设计规范要求的，扣0.5分。 | 0.5
|  | 列车开行方案、列车编组计划不合理，扣0.5分。 | 0.5
|  | 通过能力的计算方法及参数不准确，扣0.5分。 | 0.5
5 | 地质（2分） | 不良地质、特殊岩土的评价及处理对策不合理，每处扣0.5分，最高扣2分。 | 2
6 | 线路、站场、 轨道 （4分） | 线路平面纵断面选用不合理，每处扣0.5分，最高扣2分。 | 2
|  | 轨道类型、道岔选型选用不合规，扣0.5分。 | 0.5
|  | 引入枢纽、地区设计方案，客货运设施布局不合理，扣1分。 | 1
|  | 车站布置方案、工务机构设置不合理，扣0.5分。 | 0.5
7 | 路基 （2.5分） | 路基设计原则选择不合理，扣1分。 | 1
|  | 路基防护支挡设计不合理，扣0.5分。 | 0.5
|  | 地基处理方法不合理，扣0.5分。 | 0.5
|  | 排水、用地设计原则不合理，扣0.5分。 | 0.5
8 | 桥涵 （2.5分） | 水文勘测及计算方法不合理、分析不全面，扣0.5分。 | 0.5
|  | 推荐的常用跨梁型与墩型、基础及涵洞类型不合理，特殊地区桥涵推荐的设计原则考虑不周或不合理，每项扣0.2分，最高扣0.6分。 | 0.6
|  | 桥梁孔跨布置及选用的基础类型不合理，扣0.2分。 | 0.2
|  | 重难点桥梁推荐的桥式方案不合理，每处扣0.2分，最高扣0.6分。 | 0.6
|  | 配合建设单位签订穿跨越公路等立交意向性协议不到位，桥梁采用的方案不合理，每处扣0.2分，最高扣0.6分。 | 0.6
9 | 隧道 （2.5分） | 衬砌支护类型不准确，每处扣0.2分，最高扣1分。 | 1
|  | 隧道抗震设计不准确，扣0.5分。 | 0.5
|  | 长大隧道的辅助坑道设置方案与施组方案和工期不匹配，每处扣0.2分，最高扣1分。 | 1
10 | 电力、 电气化 （2分） | 供电方案比选及所址分布、电力调度所设置不合理，扣0.5分。 | 0.5
|  | 接触网主要技术参数（结构高度、跨距长度、锚段长度、绝缘距离）选择不合理，每处扣0.2分，最高扣1分。 | 1
|  | 电力供电原则、线路、电力远动系统设置不合理，扣0.3分。 | 0.3
|  | 路外(内)易燃、易爆品库及油气管道的电磁干扰防护措施不完善，扣0.2分。 | 0.2
11 | 通信、信号、信息 （2分） | 通信既有系统、设施现场调查缺失或调查结果与实际偏离较大；设计方案、系统构成不合理。每涉及一个系统扣0.1分，最高扣0.6分。 | 0.6
|  | 信号既有系统、设计现场调查缺失或调查结果与实际偏离较大；设计方案、系统构成不合理。每涉及一个系统扣0.1分，最高扣0.6分。 | 0.6
|  | 信息既有系统、设施现场调查缺失或调查结果与实际偏离较大；设计方案、系统构成不合理。每涉及一个系统扣0.1分，最高扣0.6分。 | 0.6
|  | 灾害监测既有系统、设施现场调查缺失或调查结果与实际偏离较大；设计方案、系统构成不合理。每涉及一个系统扣0.05分，最高扣0.2分。 | 0.2
12 | 房建、暖通、给排水 （1分） | 全线生产生活房屋配备不合理，扣0.4分。 | 0.4
|  | 采暖标准、空气调节设置标准选用不合规，扣0.3分。 | 0.3
|  | 水源设计、用水量与管网设计不匹配，污水处理和排除方案不合规，扣0.3分。 | 0.3
13 | 机务车辆 （1分） | 机车交路、机务设计方案不合理，扣0.4分。 | 0.4
|  | 车辆、动车组设备设计方案不合理，扣0.2分。 | 0.2
|  | 车辆、动车组等设备计列数量、投资不合理，扣0.4分。 | 0.4
14 | 环保 （2分） | 线路方案存在重大环境敏感问题，且论证不充分，扣1分。 | 1
|  | 环境影响减缓措施不到位、不合理，每处扣0.5分，最高扣1分。 | 1
15 | 施工组织 及投资估算 （2分） | 施工组织方案和施工总工期不合理，扣0.5分。 | 0.5
|  | 投资估算不完整或者错误，每处扣0.2分，最高扣1分。 | 1
|  | 工程内容、工程量计算错误的，扣0.5分。 | 0.5
16 | 征地拆迁 （2分） | 征地拆迁数量统计错误的，扣1分。 | 1
|  | 征地拆迁补偿标准和依据不合理，每处扣0.5分，最高扣1分。 | 1
17 | 工作进度 （1分） | 未按合理规定时间完成研究工作的，扣0.5分；未按初审意见补充材料，造成再次补充修改的，每返工一次扣0.5分。 | 1
总得分 |  | （46～100）